## Tabelle1
Anf. Nr. | Priorität | Aufgabe | Dauer (Minuten) | Tage seit Start | Tage bis zur Fertigstellung | Termin | Fertiggestellt
102005 | 2 | Datenbank Administration implementieren | 120 |  | 1 | 2016-03-25
201001 | 1 | Datenbank Design | 120 |  | 1 | 2016-03-25
201002 | 1 | Datenbank in App implementieren | 240 |  | 1 | 2016-03-25
101001 | 1 | Item Manuell anlegen | 240 | 15 | 1 | 2016-04-08
101002 | 1 | Item Information bearbeiten | 240 | 16 | 1 | 2016-04-09
101003 | 1 | Item löschen | 120 | 16 | 1 | 2016-04-09
301001 | 1 | GUI: Item bearbeiten | 120 | 16 | 1 | 2016-04-09
102001 | 2 | Filter für die Sammlung implementieren | 360 | 17 | 1 | 2016-04-10
302002 | 2 | GUI: Liste verliehener Items | 120 | 17 | 1 | 2016-04-10
102003 | 2 | Alle Items exportieren (xml) | 240 | 22 | 1 | 2016-04-15
102002 | 2 | Verleihverwaltung implementieren | 360 | 23 | 1 | 2016-04-16
302001 | 2 | GUIItems exportieren | 120 | 23 | 1 | 2016-04-16
103001 | 3 | REST Schnittstelle für Metadaten Abfrage diverser Online DB | 480 | 31 | 1 | 2016-04-24
102004 | 2 | Alle items exportieren (csv) | 120 | 36 | 1 | 2016-04-29
304001 | 4 | GUI: Kamera als Barcodescanner | 120 | 36 | 1 | 2016-04-29
104001 | 4 | Kamera als Barcodescanner | 480 | 37 | 1 | 2016-04-30
402001 | 2 | Dokumentation fertigstellen/überarbeiten | 480 | 38 | 1 | 2016-05-01
|  | Arbeitszeit für Semesterarbeit nach Regelment: | 7200 | 120 Std.
|  | Für Semesterarbeit bereits investierte Arbeitszeit: | 3135 | 52 Std. 15 Min.
|  | Budgetierte Arbeitszeit gemäss der noch offenen Anforderungen | 4080 | 68 Std.
|  | Total: | 7215 | 120 Std. 15 Min.
|  | Differenz +/- zu Regelment: | 15 | 15 Min.
d

## Tabelle2
30
105
60
120
180
105
255
330
540
720
690
| Ist |  | Budget | Soll
| 3135 | Minuten | 4065 | 7200
| 52.25 | Stunden | 67.75 | 120